## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/Esfuerzo | Iteración | Prioridad | Comentarios
E-001/H-001 | Como recepcionista, necesito registrar las fichas médicas de los pacientes, con la finalidad de tener un registro completo para asociar las mascotas y los propietarios y así llevar un control eficiente. | Registrar ficha médica | Hecho | 3 | Sprint 1 | 1 | El recepcionista, para poder manipular el registro de pacientes, debe iniciar sesión previamente con una cuenta asignada por el administrador.
E-001/H-002 | Como recepcionista, necesito buscar y consultar los datos de los pacientes registrados, con la finalidad de acceder rápidamente a la información de cada uno. | Consultar Pacientes | Hecho | 5 | Sprint 1 | 2 | El recepcionista debe contar con el N° de Ficha o Rut proporcionado por el propietario. Debe haber registrado anteriormente e iniciar sesión
E-001/H-003 | Como recepcionista, necesito poder marcar a los pacientes que han fallecido como fallecidos, para mantener un catastro de los pacientes fallecidos sin que considere como paciente vivo. | Marcar pacientes fallecidos | Hecho | 2 | Sprint 1 | 3 | Antes de marcar a un paciente como fallecido, debe confirmar la acción mediante un modal de alerta.
E-005/H-001 | Como administrador, necesito definir niveles de acceso a la información en el sistema, para asegurar que solo el personal autorizado pueda ver o modificar información sensible. | Definir niveles de acceso | Hecho | 3 | Sprint 1 | 4 | El administrador será el único quién puede acceder a la interfaz de seguridad de django para crear perfiles, roles y asignar usuarios.
E-005/H-002 | Como usuario del sistema (Recepcionista, Veterinario, Administrador, etc.) necesito ingresar mis credenciales para registrarme e ingresar en la plataforma de "VetSys" , para poder interactuar con las funcionalidades del sistema y que solo los usuarios autorizados podamos ingresar para gestionar la información de la clínica. | Funcionalidad de inicio de sesión | Hecho | 3 | Sprint 1 | 5 | En caso de credenciales incorrectas, se debe mostrar un mensaje para evitar problemas de seguridad
E-005/H-003 | Como veterinario, necesito acceso exclusivo a las fichas médicas de las mascotas, para asegurar la confidencialidad de los diagnósticos y tratamientos. | Acceso exclusivo veterinario | Hecho | 3 | Sprint 1 | 6 | El veterinario es quien deberá acceder a las fichas médicas sólo mediante el inicio de sesión.
E-004/H-003 | Como administrador, necesito gestionar los horarios de atención de los veterinarios, para evitar conflictos en la progración de citas. | Gestionar Horarios veterinarios | Hecho | 3 | Sprint 2 | 7 | Solo el administrador mediante sus credenciales como "Admin" puede crear las atenciones de cada especialista, mientras la recepcionista solo puede visualizarlos mediante la interfaz del sistema
E-005/H-004 | Como propietario de mascota, necesito que mis datos personales y los de mi mascota estén protegidos en el sistema, con la finalidad de mantener la confidencialidad y seguridad de la información. | Proteger datos personales | Hecho | 13 | Sprint 2 | 8
E-002/H-001 | Como veterinario, necesito registrar y consultar el historial clínico de las mascotas, Para llevar un control detallado de los diagnósticos, tratamientos y evolución médica de las mascotas. | Gestionar Historial clínico | Hecho | 5 | Sprint 3 | 9 | [Planeado para Sprint 2, pero se completó en el Sprint 3] El veterinario es quien tiene la facultad de modificar los datos del paciente y crear atenciones médicas, mientras el rol de recepcionista solo puede visualizar
E-002/H-002 | Como recepcionista y veterinario, necesito consultar el historial clínico de las mascotas para realizar un seguimiento de cada visita y cada procedimiento realizado en cada paciente. | Gestionar Historial clínico | Hecho | 3 | Sprint 3 | 10 | [Planeado para Sprint 2, pero se completó en el Sprint 3] La recepcionista solo puede visualizar tanto los datos del paciente y del propietario como el historial clínico bajo el rol y privilegio de recepcionista.
E-003/H-001 | Como veterinario, necesito registrar las fechas de próximo control y vacunación durante la atención médica para facilitar la programación de futuras consultas. | Gestionar próximas fechas médicas | Hecho | 1 | Sprint 4 | 11 | Solo el veterinario es quien puede crear las atenciones médicas y por ende tomar la decisión si el paciente que actualmente se atiende requiere de una próxima visita o vacunación. De ser así, el propietario debe pasar con la recepcionista para agendar una hora nuevamente.
E-003/H-002 | Como recepcionista, necesito consultar lados fechas de próximo control y vacunación en el historial clínico con la finalidad de notificar a los propietarios o agendar futuras citas. | Gestionar próximas fechas médicas | Hecho | 1 | Sprint 4 | 12 | La recepcionista es la encargada de revisar periodicamente los pacientes con fechas fijadas para notificar por teléfono que su hora se encuentra próxima.
E-004/H-001 | Como recepcionista, necesito gestionar las reservas de citas para los pacientes, para mantener un control adecuado de las citas programadas y evitar conflictos de horarios. | Gestionar citas | Hecho | 8 | Sprint 5 | 13 | [Planeado para Sprint 3, pero se completó en el Sprint 5] La recepcionista según su rol, es quien tiene el acceso a realizar reservas, quien debe haber iniciado sesón previamente para ingresar una reserva.
E-004/H-002 | Como veterinario, necesito recibir notificaciones automáticas cuando un cliente llegue a la clínica, con la finalidad de agilizar la atención de las mascotas y evitar tiempos de espera innecesarios. | Notificar llegada de cliente | Hecho | 5 | Sprint 5 | 14 | La recepcionista es la única según su rol y haber iniciado sesión previamente quien puede notificar a cada especialista la llegada de un paciente. A su vez, el médico, es el único que tendrá acceso a la campana y bandeja de notificaciones.

## Instructivo (hidden)
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.