## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 85
ID Historia | ID Tarea | Tarea o actividad | Horas estimadas
E-001/H-001 | E1-H1/T-001 | Programar interfaz de usuario para el formulario de registro de fichas. | 5
| E1-H1/T-002 | Crear el modelo de datos para fichas médicas en la base de datos. | 3
| E1-H1/T-003 | Implementar la funciondad de creación de fichas en el Backend | 6
| E1-H1/T-004 | Validar los datos ingresados en el formulario | 3
| E1-H1/T-005 | Conectar el formulario con la base de datos para almacenar la información. | 6
| E1-H1/T-006 | Testear el registro de fichas en un entorno de pruebas | 4
E-001/H-002 | E1-H2/T-001 | Diseñar la interfaz de usuario de la lista de fichas médicas | 4
| E1-H2/T-002 | Crear las vistas en Django para consultar los datos de los pacientes | 5
| E1-H2/T-003 | Implementar la funcionalidad de búsqueda (N° Ficha y RUT) | 5
| E1-H2/T-004 | Probar la funcionalidad de búsqueda y consulta en un entorno de pruebas. | 2
E-001/H-003 | E1-H3/T-001 | Crear Checkbox para marcar como fallecido | 2
| E1-H3/T-002 | Desarrollar modal de confirmación al marcar como fallecido e integrarlo con la BD | 4
| E1-H3/T-003 | Probar la funcionalidad del proceso | 2
E-005/H-001 | E5-H1/T-001 | Diseñar los roles de acceso (administrador, veterinario, recepcionista) | 2
| E5-H1/T-002 | Implementar el control de acceso en Django | 5
| E5-H1/T-003 | Crear vistas restringidas | 6
| E5-H1/T-004 | Probar la implementación de acceso en diferentes niveles de usuarios | 2
E-005/H-002 | E5-H2/T-001 | Configurar la autenticación en Django | 2
| E5-H2/T-002 | Crear la interfaz de inicio de sesión | 2
| E5-H2/T-003 | Validar la autenticación de los usuarios | 3
| E5-H2/T-004 | Implementar el manejo de sesiones para usuarios logueados | 4
| E5-H2/T-005 | Probar el inicio de sesión con diferentes roles. | 2
E-005/H-003 | E5-H3/T-001 | Implementar restricciones para que solo los veterinarios pueda acceder a las fichas médicas | 4
| E5-H3/T-002 | Probar el acceso con diferentes roles | 2

## Product_Backlog_tareas_SPRINT_2
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Segundo Sprint
Total Horas: |  | 68
ID Historia | ID Tarea | Tarea o actividad | Horas estimadas
E-002/H-001 | E2-H1/T-001 | Diseñar la interfaz de usuario para registrar el historial clínico. | 3
| E2-H1/T-002 | Implementar la funcionalidad para crear y guardar el historial clínico en el backend. | 6
| E2-H1/T-003 | Validar los datos ingresados en el formulario del historial clínico. | 2
| E2-H1/T-004 | Conectar la interfaz con la base de datos para almacenar el historial. | 6
| E2-H1/T-005 | Realizar pruebas del registro de historial en un entorno de pruebas. | 3
E-002/H-002 | E2-H2/T-001 | Crear la vista en Django para consultar el historial clínico. | 4
| E2-H2/T-002 | Probar la funcionalidad de consulta en el entorno de pruebas. | 2
E-004/H-001 | E4-H1/T-001 | Diseñar la interfaz de usuario para gestionar las reservas de citas. | 3
| E4-H1/T-002 | Implementar la funcionalidad de creación de reservas en el backend. | 6
| E4-H1/T-003 | Conectar la interfaz con la base de datos para gestionar las reservas. | 6
| E4-H1/T-004 | Probar la funcionalidad de gestión de reservas en un entorno de pruebas. | 2
E-004/H-003 | E4-H3/T-001 | Diseñar la interfaz de usuario para la gestión de horarios. (Recepcionista) | 3
| E4-H3/T-002 | Modificar el modelo de datos para los horarios de atención en la base de datos. | 2
| E4-H3/T-003 | Implementar la funcionalidad para actualizar y gestionar los horarios de los veterinarios en el backend. (Interfaz Django) | 4
| E4-H3/T-004 | Probar la gestión de horarios en un entorno de pruebas. | 2
E-005/H-004 | E5-H4/T-001 | Identificar los datos sensibles en el sistema | 6
| E4-H4/T-002 | Diseñar e implementar seguridad | 8

## Product_Backlog_tareas_SPRINT_3
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Tercer Sprint
Total Horas: |  | 64
ID Historia | ID Tarea | Tarea o actividad | Horas estimadas
E-002/H-001 | E2-H1/T-002 | Implementar la funcionalidad para crear y guardar el historial clínico en el backend. | 6
| E2-H1/T-003 | Validar los datos ingresados en el formulario del historial clínico. | 2
| E2-H1/T-004 | Conectar la interfaz con la base de datos para almacenar el historial. | 6
| E2-H1/T-005 | Realizar pruebas del registro de historial en un entorno de pruebas. | 3
E-002/H-002 | E2-H2/T-001 | Crear la vista en Django para consultar el historial clínico. | 4
E-004/H-001 | E4-H1/T-001 | Diseñar la interfaz de usuario para gestionar las reservas de citas. | 3
| E4-H1/T-002 | Implementar la funcionalidad de creación de reservas en el backend. | 6
| E4-H1/T-003 | Conectar la interfaz con la base de datos para gestionar las reservas. | 6
| E4-H1/T-004 | Probar la funcionalidad de gestión de reservas en un entorno de pruebas. | 2
E-004/H-002 | E4-H2/T-001 | Diseñar la lógica para identificar la llegada de un cliente a la clínica | 2
| E4-H2/T-002 | Desarrollar una función en el backend que genere una notificación automáticamente al registrar la llegada de un cliente | 6
| E4-H2/T-003 | Crear la vista para capturar la llegada de clientes en recepción y vincularla con la función de notificación en el backend | 5
| E4-H2/T-004 | Programar la interfaz de usuario para que el recepcionista registre la llegada de un cliente (checkbox, botón, etc.) | 4
| E4-H2/T-005 | Configurar el sistema de notificaciones en Django para enviar un mensaje (por ejemplo, alerta en pantalla o email) al veterinario | 6
| E4-H2/T-006 | Crear pruebas unitarias para validar que las notificaciones automáticas se envían al registrar la llegada de un cliente | 3

## Product_Backlog_tareas_SPRINT_4
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Cuarto Sprint
Total Horas: |  | 40
ID Historia | ID Tarea | Tarea o actividad | Horas estimadas
E-004/H-001 | E4-H1/T-001 | Diseñar la interfaz de usuario para gestionar las reservas de citas. | 3
| E4-H1/T-002 | Implementar la funcionalidad de creación de reservas en el backend. | 6
| E4-H1/T-003 | Conectar la interfaz con la base de datos para gestionar las reservas. | 6
| E4-H1/T-004 | Probar la funcionalidad de gestión de reservas en un entorno de pruebas. | 2
E-004/H-002 | E4-H2/T-001 | Diseñar la lógica para identificar la llegada de un cliente a la clínica | 2
| E4-H2/T-002 | Desarrollar una función en el backend que genere una notificación automáticamente al registrar la llegada de un cliente | 6
| E4-H2/T-003 | Crear la vista para capturar la llegada de clientes en recepción y vincularla con la función de notificación en el backend | 5
| E4-H2/T-004 | Programar la interfaz de usuario para que el recepcionista registre la llegada de un cliente (checkbox, botón, etc.) | 4
| E4-H2/T-005 | Configurar el sistema de notificaciones en Django para enviar un mensaje (por ejemplo, alerta en pantalla o email) al veterinario | 6
| E4-H2/T-006 | Crear pruebas unitarias para validar que las notificaciones automáticas se envían al registrar la llegada de un cliente | 3

## Product_Backlog_tareas_SPRINT_5
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Quinto Sprint
Total Horas: |  | 40
ID Historia | ID Tarea | Tarea o actividad | Horas estimadas
E-004/H-001 | E4-H1/T-001 | Diseñar la interfaz de usuario para gestionar las reservas de citas. | 3
| E4-H1/T-002 | Implementar la funcionalidad de creación de reservas en el backend. | 6
| E4-H1/T-003 | Conectar la interfaz con la base de datos para gestionar las reservas. | 6
| E4-H1/T-004 | Probar la funcionalidad de gestión de reservas en un entorno de pruebas. | 2
E-004/H-002 | E4-H2/T-001 | Diseñar la lógica para identificar la llegada de un cliente a la clínica | 2
| E4-H2/T-002 | Desarrollar una función en el backend que genere una notificación automáticamente al registrar la llegada de un cliente | 6
| E4-H2/T-003 | Crear la vista para capturar la llegada de clientes en recepción y vincularla con la función de notificación en el backend | 5
| E4-H2/T-004 | Programar la interfaz de usuario para que el recepcionista registre la llegada de un cliente (checkbox, botón, etc.) | 4
| E4-H2/T-005 | Configurar el sistema de notificaciones en Django para enviar un mensaje (por ejemplo, alerta en pantalla o email) al veterinario | 6
| E4-H2/T-006 | Crear pruebas unitarias para validar que las notificaciones automáticas se envían al registrar la llegada de un cliente | 3