## Costos Detallados
Planilla de costos - Proyecto VetSys
Categoría | Elemento | Descripción | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total Implementación (2 Meses) | Comentarios
Recursos Humanos | Product Owner | Define las prioridades y asegura la alineación con los objetivos del proyecto. | 1 | 850000 | 1700000 | Pago mensual
| Scrum Master | Facilita el proceso Scrum y asegura que el equipo siga las prácticas ágiles. | 1 | 850000 | 1700000 | Pago mensual
| Desarrollador de Software | Se encarga tanto del frontend como del backend de los sistemas, diseña, construye y mantiene aplicaciones informáticas, asegurando que funcionen correctamente y cumplan con los requisitos del usuario. | 1 | 850000 | 1700000 | Pago mensual
| Tester QA | Aseguran la calidad del software mediante pruebas y validaciones. | 1 | 600000 | 1200000 | Pago mensual
| Ingeniero de Redes | Diseña, implementa y mantiene infraestructuras de red, asegurando la conectividad, seguridad y rendimiento óptimo de sistemas y dispositivos dentro de una organización. | 1 | 900000 | 1800000 | Pago mensual
| Administrador de Sistemas | Instala, configura y gestiona servidores, software y hardware, garantizando el correcto funcionamiento, seguridad y mantenimiento de la infraestructura tecnológica. | 1 | 800000 | 1600000 | Pago mensual
| Capacitador Tecnológico | Un capacitador tecnológico instruye a los usuarios en el manejo de sistemas y herramientas, mediante talleres, guías prácticas y soporte personalizado para garantizar su correcta utilización. | 1 | 500000 | 1000000 | Pago mensual
Hardware | Servidor Local Físico | Un servidor es un equipo especializado que centraliza, almacena y gestiona datos y aplicaciones, permitiendo su acceso y uso por múltiples dispositivos en una red. | 1 | 1000000 | 1000000 | Pago único
| Switch de Red Gigabit | Un switch de red Gigabit conecta múltiples dispositivos dentro de una red local, permitiendo una comunicación rápida y eficiente con velocidades de hasta 1 Gbps. | 1 | 120000 | 120000 | Pago único
| Estaciones de Trabajo (Pcs) | Las estaciones de trabajo son computadores destinados a tareas específicas, diseñados para brindar rendimiento confiable en actividades como registro, gestión de datos y consultas dentro del sistema. | 6 | 600000 | 3600000 | Pago único
| Backup Externo (Disco Duro 2 TB) | El backup externo es un dispositivo de almacenamiento utilizado para realizar copias de seguridad, garantizando la protección y recuperación de datos críticos en caso de fallos o pérdidas. | 1 | 90000 | 90000 | Pago único
| Router (rango medio) | Un router es un dispositivo que conecta una red local (LAN) a Internet, gestionando el tráfico de datos y asegurando la comunicación entre los dispositivos internos y externos. | 1 | 80000 | 80000 | Pago único
| Cables y accesorios de red | Los cables y accesorios son componentes esenciales para conectar y garantizar el funcionamiento adecuado de la infraestructura de red, como cables de Ethernet, adaptadores y regletas de corriente. | 1 | 50000 | 50000 | Pago único
Materiales | Manuales impresos | Materiales físicos necesarios para capacitación, documentación del sistema o manuales de usuario. Incluye costos de impresión y distribución. | 50 | 3000 | 150000 | Manual para clientes
Otros | Imprevistos | Fondos reservados para cubrir gastos no anticipados o problemas inesperados que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto (por ejemplo, cambios en requisitos, licencias de software adicionales, etc.). | 1 | 200000 | 200000 | Margen estimado

## Resumen de Costos
Categoría | Subtotal (CLP)
Recursos Humanos | 8200000
Hardware | 4940000
Materiales | 150000
Otros | 200000
Total General | 13490000